УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии  Нарынхудукского сельского  муниципального образования

от «29» июня  2020 года №  1/2-5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Собрания депутатов  Нарынхудукского  сельского  муниципального образования пятого созыва 13 сентября 2020 года

| Дата официального опубликования решения Собрания депутатов Нарынхудукского сельского муниципального образования о назначении выборов депутатов Собрания депутатов Нарынхудукского сельского муниципального образования пятого созыва | - 27 июня 2020 года |
| --- | --- |
| День голосования | - 13 сентября 2020 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ссылка на нормы законов, иных правовых документов | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| 1 | Направление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в Избирательную комиссию сельского муниципального образования | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | п. 9 ст. 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия |
| 2 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | Начинается не ранее чем за 70 дней и заканчивается не позднее чем за 50 дней до дня голосования Не ранее 4 июля и не позднее 24 июля 2020 года | ч.9 ст.9 Закона РК | Граждане, избирательные объединения |
| 3 | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом, включенным в список кандидатов по многомандатному избирательному округу | Незамедлительно после получения документов о выдвижении | п. 6 ст. 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 4 | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе судимость, двойное гражданство); - сведений о кандидате (о доходах и имуществе кандидата) | В течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган | п. 6 ст. 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Соответствующие органы и организации |
|  |  | В течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган |  |  |
| 5 | Сообщение результатов проверки достоверности сведений о кандидатах по представлению соответствующей избирательной комиссии | В течение десяти дней со дня получения представления, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией | п. 6 ст. 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Соответствующие органы и организации |
| 6 | Выдача кандидату письменного подтверждения в получении заявления о согласии баллотироваться, иных документов | Незамедлительно после представления документов | ч. 5 ст. 10, ч.14 ст. 11 Закона РК, | Избирательная комиссия сельского муниципального образования. |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов |  |  |  |
| 7 | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов, выдвинутых по многомандатному избирательному округу | В течение трех дней со дня приема документов | ч.7 ст.11 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 8 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка кандидатов либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ч.11 ст.11 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 10 | Представление документов в Избирательную комиссию сельского муниципального образования, для регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени Не позднее 24 июля 2019 года до 18 часов 00 минут | ч. 1 ст. 15 Закона РК | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 11 | Выдача кандидату или уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации | После приема избирательных документов | ч. 2 ст. 15 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 12 | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполных сведений о кандидате (кандидатах) или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в Избирательную комиссию сельского муниципального образования | Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | п. 1.1 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 13 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | п. 1.1 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидат, избирательное объединение |
| 14 | Принятие решения о регистрации списка кандидатов, кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации списка кандидатов, кандидата | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | ч. 6 ст. 15 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 15 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов | В течение одних суток с момента принятия решения | п. 23 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 16 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации кандидата | ч. 7 ст.15 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 17 | Передача в муниципальные периодические печатные издания данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем их регистрации | ч. 7 ст. 15 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 18 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | В течение 3-х дней после их принятия | ч. 7 ст. 15 Закона РК | Муниципальное периодическое печатное издание |
| СТАТУС КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
| 19 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | п. 2 ст. 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Зарегистрированный кандидат |
| 20 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | п. 1 ст. 43 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидат, избирательное объединение |
| 21 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение пяти дней со дня поступления в избирательную комиссию письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | п. 1 ст. 43 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ ч. 1.2 ст.16 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 22 | Выдача удостоверений доверенным лицам | После регистрации доверенных лиц | п. 3 ст. 43 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 23 | Реализация кандидатом, избирательным объединением права на отзыв доверенных лиц | В любое время после представления в избирательную комиссию уведомления о назначении доверенных лиц | п. 3 ст.43 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидат, избирательное объединение |
| 24 | Назначение члена муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в муниципальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | п. 20 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидат, избирательное объединение |
| 25 | Назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | В случае регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу, списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | п. 20 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидат, избирательное объединение |
| 26 | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования Не позднее 07 сентября 2020 года В случае наличия вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее чем за один день до дня голосования Не позднее 11 сентября 2020 года | п. 30 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
| 27 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за пятнадцать дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2020 года В случае наличия вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее чем за один день до дня голосования Не позднее 11 сентября 2020 года | п. 30 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидат, выдвинутый непосредственно избирательным объединением |
| 28 | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования Не позднее 07 сентября 2020 года. | п. 31 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательное объединение |
| 29 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования Не позднее 07сентября 2020 года | п. 32 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательное объединение |
| 30 | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, из этого списка | Не позднее, чем за пятнадцать дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2020 года | п. 32 ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 31 | Агитационный период | Начинается: - для избирательного объединения со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов; - для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов со дня представления в соответствующую комиссию списка кандидатов; - для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться; - для кандидатов из заверенного списка кандидатов по многомандатным округам со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и прекращается в ноль часов по местному времени В ноль часов 12 сентября 2020 года | п. 1 ст. 49 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ |  |
| 32 | Предоставление в Избирательную комиссию сельского муниципального образования перечня муниципальных организаций теле- и (или) радиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 7 июля 2020 года | п. 8 ст. 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия |
| 33 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 12 июля 2020 года | п. 7 ст. 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования, редакция муниципального периодического печатного издания |
| 34 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования С 15 августа и до ноля часов 12 сентября 2020 года | п. 2 ст. 49 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 35 | Безвозмездное предоставление Избирательной комиссии сельского муниципального образования эфирного времени, для информирования избирателей, опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования их результатов | п. 18 ст. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 36 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление в Избирательную комиссию сельского муниципального образования указанных сведений вместе с уведомлениями о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 27 июля 2020 года | п. 6 ст. 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 37 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной и бесплатной печатной площади и установления дат публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | После завершения регистрации кандидата, списка кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 13 августа 2020 года | ч. 4.1 ст. 17 Закона РК | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 38 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями и определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов на безвозмездной основе | По завершении регистрации кандидата, списка кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 13 августа 2020 года | ч. 4.2, 4.3 ст. 17 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования с участием заинтересованных лиц |
| 39 | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | По завершении регистрации кандидата, списка кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 13 августа 2020 года | ч.4.4 ст.17 Закона РК | Муниципальные, негосударственные организации телерадиовещания на основе письменных заявок, поданных кандидатами, избирательными объединениями |
| 40 | Реализация права отказаться от использования эфирного времени после проведения жеребьевки | Не позднее, чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки - в день жеребьевки | ч. 4.5 ст. 17 Закона РК | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован |
| 41 | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки, графика распределения эфирного времени | В течение трех дней после проведения жеребьевки | ч. 4.3 ст. 17 Закона РК | Муниципальные организации телерадиовещания |
| 42 | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм | ст. 34 Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время |
| 43 | Предоставление в Избирательную комиссию сельского муниципального образования данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 23 сентября 2020 года | п. 8 ст. 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 44 | Хранение документов об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования До 13 сентября 2023 года | п. 9 ст.50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 45 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию сельского муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 27 июля 2020 года | п. 1.1. ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 46 | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения | п. 3 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидат, избирательное объединение |
| 47 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 13 августа 2020 года | п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии сельского муниципального образования |
| 48 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствие с Федеральным законом от 19.06.2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) | п.2 ст.53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ ст. 7, 12 Федерального закона № 54-ФЗ | Организатор агитационного публичного мероприятия, орган местного самоуправления |
| 49 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | п. 5 ст. 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Собственник, владелец помещения |
| 50 | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии сельского муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п. 4 ст.53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Собственник, владелец помещения |
| 51 | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, полученном от собственника, владельца помещения, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления | п. 4.1 ст. 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 52 | - Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности | На время, установленное Избирательной комиссией сельского муниципального образования | п. 3 ст. 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Собственник, владелец помещения |
| 53 | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования | п. 4 ст. 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидаты, избирательные объединения |
| 54 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования С 8 сентября 2020 года | п. 3 ст. 46 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидаты, избирательные объединения, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 55 | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно- коммуникационной сети общего пользования «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 02 сентября 2020 года | п. 4 ст. 36 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», п. 10 ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов, список кандидатов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 56 | Перечисление средств Избирательной комиссии сельского муниципального образования на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее 7 июля 2020 года | п. 1 ст. 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Администрация сельского муниципального образования |
| 57 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю по финансовым вопросам разрешения для открытия специального избирательного счета | После принятия документов на выдвижение | п. 11 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 58 | Предоставление по требованию кандидата, избирательного объединения, Избирательной комиссии сельского муниципального образования информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения | Периодически по требованию Избирательной комиссии сельского муниципального образования, кандидата, избирательного объединения | п. 7 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения |
| 59 | Предоставление Избирательной комиссии сельского муниципального образования, (по их представлению), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата либо избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | п. 7 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения |
| 60 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | Периодически - до дня голосования | п. 8 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 61 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений передаваемых Избирательной комиссией сельского муниципального образования | В течение трех дней со дня получения сведений | п. 8 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 62 | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Информирование Избирательной комиссии сельского муниципального образования о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей комиссии | п. 13 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 63 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем в доход соответствующего бюджета Возврат пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования | В течение 10 дней со дня поступления пожертвований на специальный избирательный счет | п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, ч. 9 ст. 19 Закона РК | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 64 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования После 13 сентября 2020 года | п. 11 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 65 | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения в доход соответствующего бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования. С 13 ноября 2020 года | п. 11 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кредитная организация по письменному указанию Избирательной комиссии сельского муниципального образования |
| 66 | Представление итогового финансового отчета в соответствующую избирательную комиссию | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п. 9 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Кандидат, избирательное объединение |
| 67 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в муниципальные печатные издания для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | п. 9.1 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 68 | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами, открываемыми для формирования избирательных фондов | В день, предшествующий дню голосования 12 сентября 2020 года |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения |
| 69 | Представление в Избирательную комиссию сельского муниципального образования финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ч.2 ст.18 Закона РК | Участковая избирательная комиссия |
| 70 | Представление Собранию депутатов сельского муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ч.4 ст.18 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 71 | Утверждение форм, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 23 августа 2020 года | п. 4 ст. 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 72 | Изготовление избирательных бюллетеней | До распределения между участковыми комиссиями | ст. 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Полиграфическая организация по решению Избирательной комиссии сельского муниципального образования |
| 73 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам комиссии. Оповещение зарегистрированных кандидатов, их представителей о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п. 11 ст. 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 74 | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня голосования Не позднее 11 сентября 2020 года | п. 13 ст. 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 75 | Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях | За 10 и менее дней до дня голосования, включая день, предшествующий дню голосования с 2 сентября 2020 года по 12 сентября 2020 года | ч. 4 ст. 20.1 Закона РК | Участковая избирательная комиссия |
| 76 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 2 сентября 2020 года | п. 2 ст. 64 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 21 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 77 | Подача, прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования С 03 сентября 2020 года до 14 часов 13 сентября 2020 года | п. 5 ст. 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избиратели, которые не могут по уважительной причине самостоятельно прибыть в помещение для голосования, Участковая избирательная комиссия |
| 78 | Проведение голосования | 13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | ч. 2 ст. 21 Закона РК | Участковая избирательная комиссия |
| 79 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 68 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Участковая избирательная комиссия |
| 80 | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | После проведения всех необходимых действий и подсчетов | п. 26 ст. 68 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Участковая избирательная комиссия |
| 81 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | п. 26 ст. 68 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Участковая избирательная комиссия |
| 82 | Выдача заверенных копий первых экземпляров протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | п. 29 ст. 68 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Участковая избирательная комиссия |
| 83 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | п. 30 ст. 68 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Участковая избирательная комиссия |
| 84 | Определение результатов выборов | Не позднее чем на третий день со дня голосования Не позднее 15 сентября 2020 года | ч. 1 ст. 25 Закона РК | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 85 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | После определения результатов выборов | п. 6 ст. 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 86 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п. 6 ст. 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 87 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов. | п. 2 ст. 72 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 88 | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования. | п. 4 ст. 72 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |
| 89 | Вручение удостоверения об избрании кандидата депутатом | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | Избирательная комиссия сельского муниципального образования |